宿州学院

校级重点建设课程申报书

课    程    名    称：        化工工艺学

课程负责人姓名、职称：    史洪伟  (副教授)

课    程    类    别：       专业核心课

所    在    学    院：       化学化工学院

申请资助起止年度：        2018-2020

联    系    电    话：        13965305872

E-mail    ：      szxyshw@163.com

填    表    日    期：      2018年6月29日

- 成员情况

| 本 课 程 全 体 教 学 人 员 情 况 |
| --- |
| 负 责 人 | 姓 名 | 史洪伟 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1972.11 |
|  | 职务 | 副院长 | 职称 | 副教授 | 学历 | 本科 | 高校教龄 | 23 |
|  | 所学专业 | 化工 | 联系电话 | 13965305872 |
| 课程组师资情况 | 总人数 | 职称 | 学历 |
|  |  | 初级 | 中级 | 高级 | 本科 | 硕士 | 博士 |
|  | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 成 员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 高校 教龄 | 职称 | 所学专业 | 备注 |
|  | 谢永 | 男 | 44 | 硕士 | 12 | 副教授 | 化工 |  |
|  | 王红艳 | 女 | 45 | 本科 | 21 | 教授 | 化学 |  |
|  | 周丹红 | 女 | 47 | 硕士 | 14 | 副教授 | 化工 |  |
|  | 李沙沙 | 女 | 34 | 硕士 | 9 | 讲师 | 化工 |  |
|  | 武永军 | 男 | 28 | 硕士 | 7 | 讲师 | 化工 |  |
|  | 张德谨 | 男 | 28 | 硕士 | 3 | 助教 | 化工 |  |
| 二、国内该课程建设与研究现状 国内“化工工艺学”课程建设于上世纪六十年代，自开设课程之初就已经设立，尽管其教学内容及学时数都经历过多次调整，但作为化学工程与工艺专业的核心课程其重要地位始终没有改变过。根据教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”中《化工类专业人才培养方案及教学内容体系改革的研究与实践》的精神，国内高校相关专业将化工工艺学课程的教学内容基本打通，学时数有所增加，并转向厚基础、宽口径的专业人才培养模式。 随着高等教育进入“新工科”建设时代，化工类专业对化学工艺学课程教学提出了新的更高要求。因此，2017年10月，教育部高等学校化工类专业教学指导委员会，在山东省青岛市举办的全国化学工艺学课程教学研讨会。本次会议邀请了浙江大学李伯耿教授；中国石油大学（北京）徐春明教授；天津大学王胜平教授等10余位国内课程建设高水平的专家做专题报告。各位专家从“新工科”号召下的化工专业建设问题；新工科背景下化学工艺学的课程建设与质量提升；化学工艺学与MOOC结合等方面做出深入细致的探讨。 研讨会旨在围绕OBE理念和新工科建设背景下课程建设进行化学工艺学课程建设与教学改革经验交流。通过本次研讨会，与会专家在深化教学改革，推动专业建设方面增进了共识，为今后国内化工工艺学课程建设与发展指明了道路，明确了课程建设的方式、方法等；为国内化工专业提升本课程教师的教育教学水平，提高我国化工类专业人才培养质量奠定了坚实的基础。 |
| 三、该课程建设的前期基础工作 化工工艺学课程作为一门实践性很强的专业基础课，具有理论与实践并重的特点，反映科技进步对化工技术发展的影响，在培养学生创新能力和实践能力中起着重要作用。随着化学工程学科与材料、环境、生物等领域交叉融合，其工程学科的重要性进一步地得到加强，同时也表现出一些新的特点，如纳米工程、生物医药工程、已经成为化工工艺学课程越来越重要的学习研究的领域。 化学化工学院已开设化工工艺学课程多年。1985年我校化学系更名化生系，招收化生专业（师范）专科生，2002年招收化学教育（师范）专业专科生，2004年招收应用化学专业本科生， 2008年新增化学工程与工艺专业（本科），确定化工工艺学课程为以上四个专业的专业核心课程。 化工工艺学教学队伍现有教师7人，其中高级职称人数占57%，全部具有硕士学历，平均年龄39，学历、职称、年龄结构均较为合理，其中6人具有“双师型”素质教师，3名教师有企业、事业工作背景，工程实践经验丰富。主讲教师一般由具有副高级职称或由硕士学位的中青年教师担任。以具有多年教学经验的中青年教师为主要力量，形成一支有很强战斗力的教师队伍。 化工工艺学为化学工程与工艺专业的核心课程，教学内容方面从重点掌握经典工艺方法为主→经典与现代工艺生产方法兼顾的教学内容体系。教学方法上由讲授法→讲授法、直观法、启发式→探究式、讨论式教学，倡导学生研究性学习。教学手段上由单一传统的板书教学→板书和多媒体有机结合→板书、多媒体和网络有机结合。 化工学院建设有化工工艺专业实验室，作为与化工工艺学理论教学相配套的实践教学环节。化工工艺学实验也从无到有，逐渐得到强化，对前者起到了很好的补充作用。化工工艺学实验引入计算机仿真实验，不仅弥补了实验室设备硬件的不足，而且充分发挥了多媒体教学的诸多优势，如具有形象生动、实验时间安排灵活多变和人人都有动手实践的机会等优点。化工工艺学实验室又引入采用计算机过程控制与在线检测技术的设备，提高了实验室水平，对学生了解现代化工技术发展水平、开阔视野起到很好的促进作用。化工工艺学实验内容以化工生产典型工艺为主，项目体现多样化、内容体现规范化并力求接近工业实际，对培养学生的工程设计能力起到很好的作用。 |
| 四、课程建设目标 （一）完善教学内容与课程体系改革，优化课程结构，改进教学方法，提高教学效果，强化实践教学体系建设，提高学生工程实践能力；建成教学内容较为先进、实验设施较为完善、教学手段比较现代化、管理规范的课程； （二） 引进或培养1-2名博士研究生；争取1名教师晋升教授； （三） 建立内容比较完善的课程网站，提高信息化教学水平； （四）申报校级省级教科研项目1-2项。 |
| 五、实施方案（包括时间安排、实施步骤、具体措施等） （一）实施步骤、具体措施 1、师资队伍建设 在课程的建设中，通过引进与培养相结合，引进或培养一至二名博士研究生，推动教学改革进程。建立一支稳定、精干的高水平教师队伍。注重新进教师的年龄结构，重视年轻教师的培养，为以后的发展奠定基础。 2、课堂教学 通过教学方法、教学手段的改革，改变过去满堂灌的教学方式，贯彻以学生为主体的思想，积极引导学生主动思维，注重培养学生的自学能力、思维能力。使学生树立牢固的工程观念，掌握工程方法，提高解决工程问题的能力。 （1）根据国家的教育方针，参考国内外化工工艺学教改的实践，针对宿州学院应用型本科大学生的特点，改进和完善教学大纲，增加学生自学内容的比例，适应增加内容、压缩学时形势要求。 （2）化工工艺学教材选用国家推荐的国家级规划教材，按照教学大纲的要求，抓紧对教材内容、教学方法的研讨，并组织相应的辅导教材建设。同时自行开发实用的教学软件，使其能够满足学生能力和水平有效提高的教学需求。 （3）新建的化工工艺学试题库。多种形式相结合，积极进行考试改革和探索。 （4）做好化工工艺学网络课程建设工作。逐步构建网上教学平台，网络是大学生获取信息的重要来源之一，通过构建网上教学平台，将本课程各方面的信息上网，将最大限度地拉近教师和学生之间的距离，有利于师生互动，促进教与学。网上教学平台包括主讲教师的基本信息、教学情况、学术水平和教学录像、教学队伍的梯队建设、整体素质、教学改革成果和教学实践活动、课程建设的情况（课程介绍、教学大纲、教学资源、网络资源、实践教学、习题训练等）等。 （5）积极开展第二课堂教学，以赛代练，积极组织参加专业竞赛。为化工工艺学双语教学创造有利条件，组织具有条件的教师开展双语教学。 3、实验室建设 化工工艺学涉及实验内容很多，实验教学是化工工艺学教学中非常重要的部分。目前，学校和学院在化工工艺学实验室建设上投入了大量的人力、物力和财力，实验室现已具备较好的硬件条件，今后将进一步加大化工工艺学实验的软件建设。 （1）采用自动控制程度较高的实验设备，实验同时提高学生对化工过程控制的认识。 （2）开设化工工艺学创新实验，使有能力、有兴趣的学生可以自行设计、安装实验设备，并进行适当的科学研究，这方面需要花大力气进行研究建设方案，将在常规实验教学建设完成后进行。 （3）大力推动实验的多媒体教学进程，完成适合自身特点的实验教学仿真软件建设等工作。学生通过模拟软件预习后，再进行实际动手实验，既能保证学生真正学有所获，缩短实验时间，又能减少对设备的人为损坏。 （二）时间安排 1、2018年7月—2018年12月 （1）一位教师攻读博士学位； （2）完成课程网站的初步建设； （3）修订完善化工工艺学课程大纲； （4）组织学生参加2018年专业相关竞赛。 2、 2019年1月—2020年8月 （1）做好课程实践教学条件的补充完善工作； （2）一位教师攻读博士学位； （3）组织学生参加2019、2020年专业相关竞赛； （4）组织教师申报校级、省级教科研项目。 3、 2020年9月—2020年12月 （1）完成项目研究的阶段性或者总结工作； （2）总结课程建设成果，做好验收准备工作。 |
| 六、二级学院推荐意见 化工工艺学课程是化学工程与工艺专业核心课程，课程组在课程体系、教学内容、教学方法和教学手段等方面进行了较好的探索与改革；拥有一支年龄结构、知识结构、学缘结构、职称结构合理，教学水平高，富有活力的师资队伍。 该课程结合学科专业特点，特别强调理论教学与实践教学相结合，通过化工生产过程学习，培养理论结合实际，树立工程观念，掌握工程方法，提高分析、处理工程实际问题的能力。积累了形象生动的素材库等较丰富的教学资源，激发学生的学习兴趣，开阔学生的视野，培养学生的学习能力，符合学校“应用型”办学定位。 同意推荐化工工艺学课程申报校级重点建设课程。 二级学院领导（签章） 年 月 日 |
| 七、校教学委员会审定意见 年 月 日 |